## Инвест.
Приложение №23
к Заключению от 15.11.2017
№ 116-17/КФ-З-КСП
Сведения об объектах капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
№ | Наименование объекта | Год заключения контракта | Сметная стоимость (остаток или предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства в текущих ценах, тыс. руб. | Профинансировано с начала строительства, тыс.руб. | Профинансировано в 2017 году, тыс.руб. | Предусмотрено в проекте бюджета на 2018 год, тыс. руб. | Кредиторская задолженность (возможная) на 01.01.2018 (по оценке), тыс.руб. | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Национальная экономика
1 | Реконструкция административного здания по ул. Чайковского,8 | 2011 | 65265.2 | 62086.6 |  | 1135.8 | 1135.8
2 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае |  | - |  |  |  |  | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 8000,0
3 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в За-байкальском крае | [6 empty] | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 9000,0
4 | Строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от затопления паводковыми водами реки Хилок в забайкальском крае |  |  |  |  | 5000 |  | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 20000,0
5 | Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае |  |  |  |  | 5000 |  | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 18000,0
6 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Быково Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае |  |  |  |  | 3000 |  | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 8000,0
7 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Красный Чикой Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае | [6 empty] | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 11500,0
8 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Усть-Обор Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае | [6 empty] | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 12000,0
9 | Строительство сооружений для защиты с. Чара от затопления паводковыми водами р. Чара в Каларском районе Читинской области | [6 empty] | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 14000,0
10 | Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами реки Читинка (5-я очередь, 6-я очередь) | [6 empty] | разработка ПСД, на 2020 г - 9000,0
итого по разделу |  |  | 65265.2 | 62086.6 | 0 | 14135.8 | 1135.8
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 | Реконструкция и проектирование тепловых сетей, сетей водопровода и водоотведения в г. Шилка, 2 очередь | 2014, 2015 | 49436.2 | 49436.2 | 17515.9
2 | Теплоснабжение пгт Забайкальск | 2012 | 33650.1 | 22343.2 |  | 11306.9 | 390.4 | завершение строительства, погашение кредиторской зад-ти
3 | Водоснабжение и водоотведение пгт Забайкальск | 2012 | 21986.5 | 20601.99 | 19602
4 | Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и водоотведения с очистными сооружениями) |  | 1093300 | 734004.91 |  | 1000 |  | корректировка ПСД, на 2019-2020 гг - 2000,0
5 | Строительство котельной в пгт Первомайский |  | 770900.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | на 2019-2020 гг - 51000,0, начало строительства
итого по разделу |  |  | 1969273.1 | 826393.5 | 37125.1 | 12306.9 | 390.4
Охрана окружающей среды
1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Петровск-Забайкальский | 2017 | 43945.7 | 4249.5 | 4249.5 | 44598.6 |  | завершение строительства
2 | Строительство очистных сооружений в с. Красный Чикой в Красночикойском районе Забайкальского края | 2017 | 129970.7 | 96800.13 | 58323.2 | 29800 |  | завершение строительства
3 | Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района | [6 empty] | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 11700,0
4 | Реконструкция очистных сооружений г. Хилок |  | 217366.6 |  |  |  |  | на 2019-2020, гг - 22800,0, начало строительства
5 | Строительство очистных сооружений в п. Баляга в Петровск-Забайкальском районе мощностью 200 м3/сутки |  |  |  |  | 5000 |  | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 54195,7
6 | Строительство полигона ТКО в г. Хилок мощностью 2 200 тонн/год | [6 empty] | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 6000,0
7 | Строительство очистных сооружений в п. Могзон в Хилокском районе мощностью 200 м3/сутки |  |  |  |  | 5000 |  | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 51716,2
8 | Строительство полигона твёрдых коммунальных отходов в г.о. «Посёлок Агинское» | [6 empty] | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 10500,0
9 | Строительство полигона твёрдых коммунальных отходов в пгт. Чернышевск | [6 empty] | разработка ПСД, на 2019-2020 гг - 10500,0
итого по разделу |  |  | 391283 | 101049.63 | 62572.7 | 84398.6 | 0
Образование
1 | Детский сад в с. Тунгокочен Тунгокоченского района | 2013 | 60686.3 | 60906.3 | 24639.6
2 | Детский сад на 40 мест по адресу: Забайкльский край, Тунгиро-Олёкминский район, с. Заречное | 2014 | 46557.1 | 20742.5 |  | 11494.9 |  | завершение строительства
3 | Школа с пристроенным детским садом в с. Большая Тура | 2014 | 182458.9 | 10300 | 300 | 23000 |  | завершение строительства
4 | Школа с пристроенным детским садом в с. Кадахта | 2014, 2015 | 181450.9 | 199586.7 | 74 |  |  | стоимость контракта увеличена на 10%
5 | Школа-интернат на 400 учащихся в п. Баляга Петровск-Забайкальского района | 2012 | 269342.78 | 36853.3 |  | 40904.3 |  | начало строительства, на 2019-2020 гг - 89547,4
6 | Средняя школа в с. Александровский Завод |  |  |  |  | 737.8 | 737.8 | погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД, контракт расторгнут
7 | Школа в с. Смоленка Читинского района |  |  | 1010 | 418.5 |  |  | на 2019-2020 гг - 53000,0, начало строительства, контракт по ПИР расторгнут
8 | Школа-десткий сад в г. Могоча | [6 empty] | на 2019-2020 гг - 53000,0, начало строительства
9 | Школа-детский сад в п. Могзон |  |  |  |  | 36560.3 |  | начало строительства, на 2019-2020 гг - 63885,3
10 | Интернат на 100 мест в г. Могоча
11 | Строительство школы на 1100 мест в Черновском административном районе г. Читы | [6 empty] | начало строительства, на 2019-2020 гг - 53000,0
12 | Строительство школы на 1100 мест в Центральном административном районе г. Читы | [6 empty] | начало строительства, на 2019-2020 гг - 53000,0
13 | Строительство школы в железнодорожном административном районе г. Читы | [6 empty] | начало строительства, на 2019-2020 гг - 53000,0
итого по разделу |  |  | 740495.98 | 329398.8 | 25432.1 | 112697.3 | 737.8
Культура и кинематография
1 | Строительство памятника Святому Благоверному князю Александру Невскому | 2012 | 27857.9 | 16655.8 |  | 11167.2 | 11167.2 | погашение кредиторской задолженности
2 | Реконструкция здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр» |  |  |  |  | 100000 |  | начало строительства, на 2019-2020 гг - 131000,0
3 | Сельское культурно-досуговое учреждение в с. Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края |  |  |  |  | 4500 |  | разработка ПСД, на 2019 г - 10000,0
4 | Строительство дома культуры в с. Шелопугино Шелопугинского района |  | 134218.6 |  |  |  |  | на 2019-2020 гг - 14600,0, начало строительства
итого по разделу |  |  | 162076.5 | 16655.8 | 0 | 115667.2 | 11167.2
Здравоохранение
1 | Психиатрическая больница на 600 коек в г. Чита (II этап I очереди строительства) | 2015 | 21349.6 | 21289.2 | 1641.3
2 | Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите | 2013 | 432645.8 | 385710.8
3 | Поликлиника при ЦРБ пгт Чернышеск | [6 empty] | на 2019-2020 гг - 82000,0, начало строительства
4 | Поликлиника на 200 посещений в смену в с. Улеты |  | 1449601.3 |  |  | 50000 |  | на 2019-2020 гг - 82000,0, начало строительства
5 | Лечебный корпус противотуберкулёзного диспансера в .г.Чите |  | 10329.2 |  |  | 6.6 | 6.6 | погашение кредиторской задолженности
6 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Утан Чернышевского района Забайкальского края |  |  |  |  | 12000 |  | на 2019-2020 гг - 26103,5
7 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чирон Шилкинского района Забайкальского края
8 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Безречная Оловяннинского района Забайкальского края
итого по разделу |  |  | 1913925.9 | 407000 | 1641.3 | 62006.6 | 6.6
Физическая культура и спорт
1 | Здание спортзала "Локомотив" с земельным участком, расположенное в г. Чита, ул. Генерала Белика, 33 | 2015 | 14000 | 9000 | 7000 | 5000 | 5000 | погашение кредиторской задолженности
итого по разделу |  |  | 14000 | 9000 | 7000 | 5000 | 5000
всего |  |  | 5256319.68 | 1751584.33 | 133771.2 | 406212.4 | 18437.8